## Product Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Tipo | Disciplina/Tipo de requisito | Sprint | Sprint.# | Status
ESP1 - Projeto criado e configrado no GitHub | Criar um repositório exclusivo no GitHub para o projeto. | Essencial | PP | 3 | - | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Contexto de negócio | Incluir o contexto na documentação inicial do projeto. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Justificativa do projeto | Incluir a justificativa na documentação inicial do projeto. | Essencial | PP | 3 | - | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Protótipo do site institucional | Desenvolver o protótipo do site no Figma, incluindo a identidade visual. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Ferramenta de gestão de projeto funcionando | Criar projeto no Trello para gestão das atividades. | Essencial | PP | 3 | - | Entregável | Tecnologia da Informação | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Requisitos populados na ferramenta | Incluir todos os requisitos do projeto no Trello. | Essencial | P | 5 | - | Entregável | Tecnologia da Informação | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Documentação inicial do projeto | Elaborar um documento com o contexto do projeto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições. | Essencial | G | 13 | - | Entregável | Tecnologia da Informação | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Tabelas criadas no MySQL - Protótipo individual | Criar protótipo individual das tabelas do projeto. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Banco de Dados | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Execução de script de inserção de registros | Desenvolver scripts para inserção de dados nas tabelas do projeto. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Banco de Dados | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Execução de script de consulta de dados | Desenvolver scripts para consulta de dados das tabelas do projeto. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Banco de Dados | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Setup de client de virtualização | Instalar a VM com o sistema operacional Ubuntu e criar um usuário na VM. | Essencial | PP | 3 | - | Entregável | Introdução a Sistemas Operacionais | SP1 | SP1 | Concluído
ESP1 - Linux instalado em VM local | Instalar a VM com o sistema operacional Ubuntu e criar um usuário na VM. | Essencial | PP | 3 | - | Entregável | Introdução a Sistemas Operacionais | SP1 | SP1 | Concluído
ESP2.1 - Script de criação do banco/Tabelas criadas em BD local | Scripts para criação das tabelas, inserção de dados e coleta de informações. | Essencial | P | 5 | Média | Entregável | Banco de Dados | SP2 | SP2.1 | Concluído
ESP2.2 - Usar API local/sensor | Coletar dados através dos sensores e exibí-los através do terminal do computador (com node.js) | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Arquitetura Computacional | SP2 | SP2.2 | Concluído
ESP2.2 - Site estático institucional - Local em HTML/CSS/JavaScript | Página 'Home' estática, conforme o protótipo do site. | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Algoritmos | SP2 | SP2.2 | Concluído
ESP2.2 - Modelagem lógica do projeto v1 | Modelagem das tabelas de banco de dados, com relacionamentos estabelecidos. | Essencial | P | 5 | Média | Entregável | Banco de Dados | SP2 | SP2.2 | Concluído
ESP2.3 - Simulador financeiro do grupo | Desenvolver simulador financeiro mostrando a viabilidade do projeto. | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Algoritmos | SP1 | SP2.3 | Concluído
ESP2.3 - Especificação da dashboard | Detalhamento de ideias referentes aos dashboards que serão disponibilizados para os clientes. | Essencial | P | 5 | Alta | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | SP2.3 | Concluído
ESP2.3 - Site estático dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Página 'Dashboard' estática, com gráficos do ChartJS | Essencial | G | 13 | Alta | Entregável | Algoritmos | SP2 | SP2.3 | Concluído
ESP2.3 - Site estático cadastro e login - Local (com conceito de repetições) | Páginas 'Cadastro' e 'Login' do site, estáticas, com conceito de repetição para validação de email e senha. | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Algoritmos | SP2 | SP2.3 | Concluído
ESP2.3 - Backlog da sprint (Demanda, pontuação, prioridade) | Backlog da sprint com pontuação baseada em Fibonacci. | Essencial | P | 5 | Baixa | Entregável | Tecnologia da Informação | SP2 | SP2.3 | Concluído
ESP2.3 - Product backlog* | Backlog do produto com pontuação baseada em Fibonacci. | Essencial | M | 8 | Baixa | Entregável | Tecnologia da Informação | SP2 | SP2.3 | Concluído
ESP2.3 - Site - Sobre nós | Página 'Sobre nós' estática, conforme o protótipo do site. | Essencial | M | 8 | Baixa | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | SP2.3 | Concluído
ESP2.3 - Site - Calculadora | Página da calculadora, dinâmica, para explicação e venda do projeto. | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | SP2.3 | Concluído
ESP2.4 - Apresentação de slides do projeto, ajustes e preparação | Definição dos slides, conteúdo, textos, formato e distribuição da apresentação | Essencial | P | 5 | Alta | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | SP2.4 | Concluído
RSP3 - Recuperação de senha | Opção logo abaixo do formulário de login para recuperar a senha. Ao acessar, solicitar o e-mail registrado. Caso seja encontrado nos registros, um e-mail será enviado ao e-mail cadastrado com instruções para recuperação. | Importante | G | 13 | Baixa | Requisito | Funcional | SP3 | SP3 | Concluído
RSP3 - Botões interativos para locomoção do usuário no site | Botões de navegação intuitivo para facilitar o acesso as funcionalidades e as páginas do site. | Desejável | P | 5 | Baixa | Requisito | Funcional | SP3 | SP3 | Concluído
RSP3 - Fale conosco | A tela “contato” deve conter meios de contato pelos quais o usuário poderá se comunicar com o suporte. | Desejável | P | 5 | Baixa | Requisito | Não funcional | SP3 | SP3 | Concluído
RSP3 - Desempenho | Atualização rápida e eficiente no site para melhor experiência do usuário. | Desejável | M | 8 | Baixa | Requisito | Não funcional | SP3 | SP3 | Concluído
RSP3 - Responsividade | Interface intuitiva e visualmente agradável compatível com diferentes dispositivos | Desejável | M | 8 | Baixa | Requisito | Não funcional | SP3 | SP3 | Concluído
RSP3 - Segurança | Proteção contra acessos não autorizados e perda de dados ou possíveis vulnerabilidades. | Desejável | G | 13 | Alta | Requisito | Não funcional | SP3 | SP3 | Concluído
*Está nos slides de TI, mas não nos de PI

## Product Backlog pendente (hidden)
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Tipo | Disciplina/Tipo de requisito | Sprint | Sprint.# | Status
ESP1 - Contexto de negócio | Incluir o contexto na documentação inicial do projeto. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | SP1 | Pendente
ESP1 - Justificativa do projeto | Incluir a justificativa na documentação inicial do projeto. | Essencial | PP | 3 | - | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | SP1 | Pendente
ESP1 - Protótipo do site institucional | Desenvolver o protótipo do site no Figma, incluindo a identidade visual. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | SP1 | Pendente
ESP1 - Documentação inicial do projeto | Elaborar um documento com o contexto do projeto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições. | Essencial | G | 13 | - | Entregável | Tecnologia da Informação | SP1 | SP1 | Pendente
ESP1 - Tabelas criadas no MySQL - Protótipo individual | Criar protótipo individual das tabelas do projeto. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Banco de Dados | SP1 | SP1 | Pendente
ESP1 - Execução de script de inserção de registros | Desenvolver scripts para inserção de dados nas tabelas do projeto. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Banco de Dados | SP1 | SP1 | Pendente
ESP1 - Execução de script de consulta de dados | Desenvolver scripts para consulta de dados das tabelas do projeto. | Essencial | M | 8 | - | Entregável | Banco de Dados | SP1 | SP1 | Pendente
ESP1 - Setup de client de virtualização | Instalar a VM com o sistema operacional Ubuntu e criar um usuário na VM. | Essencial | PP | 3 | - | Entregável | Introdução a Sistemas Operacionais | SP1 | SP1 | Pendente
ESP1 - Linux instalado em VM local | Instalar a VM com o sistema operacional Ubuntu e criar um usuário na VM. | Essencial | PP | 3 | - | Entregável | Introdução a Sistemas Operacionais | SP1 | SP1 | Pendente
ESP2.1 - Script de criação do banco/Tabelas criadas em BD local | Scripts para criação das tabelas, inserção de dados e coleta de informações. | Essencial | P | 5 | Média | Entregável | Banco de Dados | SP1 | SP1 | Pendente
ESP2.2 - Usar API local/sensor | Coletar dados através dos sensores e exibí-los através do terminal do computador (com node.js) | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Arquitetura Computacional | SP2 | SP2 | Pendente
ESP2.2 - Site estático institucional - Local em HTML/CSS/JavaScript | Página 'Home' estática, conforme o protótipo do site. | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Algoritmos | SP2 | SP2 | Pendente
ESP2.2 - Modelagem lógica do projeto v1 | Modelagem das tabelas de banco de dados, com relacionamentos estabelecidos. | Essencial | P | 5 | Média | Entregável | Banco de Dados | SP2 | SP2 | Pendente
ESP2.3 - Simulador financeiro do grupo | Desenvolver simulador financeiro mostrando a viabilidade do projeto. | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Algoritmos | SP1 | SP2 | Pendente
ESP2.3 - Especificação da dashboard | Detalhamento de ideias referentes aos dashboards que serão disponibilizados para os clientes. | Essencial | P | 5 | Alta | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | SP2 | Pendente
ESP2.3 - Site estático dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Página 'Dashboard' estática, com gráficos do ChartJS | Essencial | G | 13 | Alta | Entregável | Algoritmos | SP2 | SP2 | Pendente
ESP2.3 - Site estático cadastro e login - Local (com conceito de repetições) | Páginas 'Cadastro' e 'Login' do site, estáticas, com conceito de repetição para validação de email e senha. | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Algoritmos | SP2 | SP2 | Pendente
ESP2.3 - Site - Sobre nós | Página 'Sobre nós' estática, conforme o protótipo do site. | Essencial | M | 8 | Baixa | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | SP2 | Pendente
ESP2.3 - Site - Calculadora | Página da calculadora, dinâmica, para explicação e venda do projeto. | Essencial | M | 8 | Alta | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | SP3 | Pendente
ESP2.4 - Apresentação de slides do projeto, ajustes e preparação | Definição dos slides, conteúdo, textos, formato e distribuição da apresentação | Essencial | P | 5 | Alta | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | SP3 | Pendente
RSP3 - Recuperação de senha | Opção logo abaixo do formulário de login para recuperar a senha. Ao acessar, solicitar o e-mail registrado. Caso seja encontrado nos registros, um e-mail será enviado ao e-mail cadastrado com instruções para recuperação. | Importante | G | 13 | Baixa | Requisito | Funcional | SP3 | SP3 | Backlog
RSP3 - Botões interativos para locomoção do usuário no site | Botões de navegação intuitivo para facilitar o acesso as funcionalidades e as páginas do site. | Desejável | P | 5 | Baixa | Requisito | Funcional | SP3 | SP3 | Backlog
RSP3 - Fale conosco | A tela “contato” deve conter meios de contato pelos quais o usuário poderá se comunicar com o suporte. | Desejável | P | 5 | Baixa | Requisito | Não funcional | SP3 | SP3 | Backlog
RSP3 - Desempenho | Atualização rápida e eficiente no site para melhor experiência do usuário. | Desejável | M | 8 | Baixa | Requisito | Não funcional | SP3 | SP3 | Backlog
RSP3 - Responsividade | Interface intuitiva e visualmente agradável compatível com diferentes dispositivos | Desejável | M | 8 | Baixa | Requisito | Não funcional | SP3 | SP3 | Backlog
RSP3 - Segurança | Proteção contra acessos não autorizados e perda de dados ou possíveis vulnerabilidades. | Desejável | G | 13 | Alta | Requisito | Não funcional | SP3 | SP3 | Backlog
*Está nos slides de TI, mas não nos de PI

## Fibonacci por Sprint
Sprint | Divisão | Concluidos
SP1 | 67 | 0
SP2 | 63 | 0
SP3 | 65 | 0

## Legenda
Requisito | Nome do requisito
Descrição | Detalhes
Classificação | Essencial, importante ou desejável
Tamanho | Fibonacci (PP, P, M, G, GG)
Tam (#) | Fibonacci (3, 5, 8, 13, 21) - preenchida automaticamente com base no campo 'Tamanho'
Prioridade | Baixa, média, alta
Tipo | Entregável (Necessário para entrega do projeto na sprint) ou Desejável (Funcionalidade para complitude do projeto)
Disciplina/Tipo de requisito | Se 'Entregável', informar o nome da disciplina associada. Se 'Desejável', informar se requisito é funcional ou não funcional
Sprint | Sprint para entrega do requisito
Status | Concluído, Pendente (a ser realizado na sprint 2) ou Backlog (para a sprint 3)

## Sugestões para requisitos
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Tipo | Disciplina/Tipo de requisito | Sprint | Status
Requisito | Descrição | Classificação |  |  |  | Entregável ou Requisito | Disciplina ou tipo de requisito (funcional/não funcional) | Sprint | Status (Pendente (para Sprint 2) ou Backlog (Sprint 3)

## Fibonacci
Tamanho | Fibonacci
PP | 3
P | 5
M | 8
G | 13
GG | 21